## Bugs Report
ID | Deskripsi | Severity | Priority | step to reproduce | Expected Result | Actual Result | Rekomendasi perbaikan
bugs_001 | Ketika pengguna mengubah nama profil dan menekan tombol "Update", perubahan tidak disimpan. Nama dalam profil tetap tidak berubah. | High | P1 | 1. klik profil di pojok kanan atas 2. klik pengaturan 3. ubah nama 4. klik button update | berhasil update nama nama dalam profile berubah | tidak ada perubahan pada profil | Periksa logika penyimpanan data di backend dan validasi koneksi ke database. Pastikan fungsi update data nama dipanggil dengan benar dan database diperbarui.
bugs_002 | Saat pengguna mencoba memperbarui avatar image dan menekan tombol "Update", gambar profil tidak diperbarui | High | P1 | 1. klik profil di pojok kanan atas 2. klik pengaturan 3. choose file untuk upload image 4. pilih image di directory 5 klik button update | Berhasil update avatar Image avatar image dalam profil berubah | profil tidak berubah | Pastikan pengunggahan gambar memproses file dengan benar dan memeriksa endpoint API atau penyimpanan file untuk kelancaran pemrosesan.
bugs_003 | Tidak ada validasi atau pesan kesalahan jika ukuran gambar avatar melebihi batas yang diperbolehkan. | Medium | P2 | 1. klik profil di pojok kanan atas 2. klik pengaturan 3. choose file untuk upload image 4. pilih image di directory 5 klik button update | gagal update image muncul popup kesalahan yang memberitahukan image labih dari max size | tidak ada validasi size tidak ada notifikasi berhasil atau gagal | Tambahkan validasi ukuran file sebelum mengunggah gambar dan tampilkan pesan kesalahan jika ukuran file melebihi batas.
bugs_004 | Pengguna tidak dapat memperbarui password, dan tidak ada pesan keberhasilan atau kesalahan yang ditampilkan | High | P1 | 1. klik profil di pojok kanan atas 2. klik Ganti Password 3. masukan password lama 4. masukan password baru 5. masukan ulangi password baru 6. klik button update | Berhasil update password berhasil login dengan password baru | gagal update password dan tidak ada popup berhasil ataupun gagal | Periksa dan perbaiki logika verifikasi password lama dan validasi password baru. Tambahkan notifikasi untuk menampilkan status keberhasilan atau kegagalan.
bugs_005 | Saat pengguna mengisi "Ulangi Password Baru" yang berbeda dari "Password Baru", tidak ada validasi atau pesan kesalahan yang muncul. | Medium | P2 | 1. klik profil di pojok kanan atas 2. klik Ganti Password 3. masukan password lama 4. masukan password baru 5. masukan ulangi password baru berbeda dengan password baru 6. klik button update | Muncul pesan error "Password Baru dan Ulangi Password Baru harus sama". Sistem tidak memproses permintaan update password, dan password lama tetap aktif. | gagal update password dan tidak validasi dan popup gagal | Tambahkan validasi untuk memeriksa kesesuaian antara "Password Baru" dan "Ulangi Password Baru", dan tampilkan pesan kesalahan jika tidak cocok.
bugs_006 | Halaman Riwayat tidak menampilkan aktivitas yang dilakukan dan hanya menampilkan profil dengan avatar kosong. | High | P1 | 1. klik profil di pojok kanan atas 2. klik Riwayat 3. Periksa halaman riwayat | menampilkan riwayat aktivitas yang telah di lakukan | tidak menampilkan riwayat aktivitas hanya menampilkan profil dengan kondisi avatar tidak tanpil | Periksa koneksi data aktivitas pengguna dan pastikan data riwayat dipanggil dan ditampilkan dengan benar di UI.
bugs_007 | Nama anggota dengan angka berhasil ditambahkan tanpa validasi atau pesan kesalahan. | Medium | P2 | 1. klik sidebar menu Management anggota 2. klik submenu Tambah anggota 3. masukan nama anggota dengan angka 4. masukan alamat 5. masukan tanggal lahir 6. klik button kirim | Muncul pesan error "Nama anggota tidak boleh mengandung angka" | sukses menambahkan data , tidak ada validasi | Tambahkan validasi input nama untuk mencegah penggunaan angka dan tampilkan pesan kesalahan yang sesuai.
bugs_008 | Input tanggal lahir saat ini diterima tanpa validasi, dan tidak ada pesan kesalahan yang ditampilkan. | Medium | P2 | 1. klik sidebar menu Management anggota 2. klik submenu Tambah anggota 3. masukan nama anggota 4. masukan alamat 5. masukan tanggal lahir tanggal saat ini 6. klik button kirim | Muncul pesan error "Tanggal lahir tidak valid, harus tanggal di masa lalu". | sukses menambahkan data , tidak ada validasi untuk inputan tanggal lahir | Tambahkan validasi untuk memastikan tanggal lahir yang dimasukkan adalah tanggal di masa lalu, serta tampilkan pesan kesalahan jika tanggal tidak valid.
bugs_009 | Input tanggal lahir di masa depan diterima tanpa validasi, dan tidak ada pesan kesalahan yang muncul. | Medium | P2 | 1. klik sidebar menu Management anggota 2. klik submenu Tambah anggota 3. masukan nama anggota 4. masukan alamat 5. masukan tanggal lahir > hari ini 6. klik button kirim | Muncul pesan error "Tanggal lahir tidak valid, harus tanggal di masa lalu". | sukses menambahkan data , tidak ada validasi untuk inputan tanggal lahir | Implementasikan validasi untuk mencegah input tanggal lahir di masa depan dan tampilkan pesan kesalahan jika tanggal tidak valid.
bugs_010 | Tombol "Reset" pada halaman edit anggota tidak berfungsi, dan field input tidak kembali ke nilai awal. | Low | P3 | 1. klik sidebar menu Management anggota 2. klik submenu Daftar anggota 3. klik button edit di daftar anggota 4. klik button reset | Ketika tombol "Reset" ditekan di halaman edit anggota, semua field input kembali ke nilai awal sebelum dilakukan pengeditan. | field tanggal lahir tidak terisi seharusnya terisi sebelum di lakukan perubahan button reset tidak berfungsi , | Periksa logika fungsi "Reset" dan pastikan field input dapat kembali ke nilai awal sebelum diedit.
bugs_011 | Setelah perubahan nama anggota berhasil dilakukan, field input kembali ke nilai lama sebelum diubah | High | P1 | 1. klik sidebar menu Management anggota 2. klik submenu Daftar anggota 3. klik button edit di daftar anggota 4. masukan nama anggota 5. kilik button update | 1.Nama anggota berhasil diubah dan data baru disimpan. 2.Halaman menampilkan pesan "Mengedit Data Sukses". 3. Nama yang baru terlihat pada halaman data anggota | setalah berhasil data pada field kembali ke kondisi sebelum dilakukan perubahan | Pastikan data terbaru diperbarui di frontend setelah berhasil disimpan di database, dan field input tetap menampilkan data yang telah diubah.
bugs_012 | Laporan data anggota tidak diunduh sebagai file Excel, melainkan hanya ditampilkan di tab baru browser. | High | P1 | 1. klik sidebar menu Management anggota 2. klik submenu Daftar anggota 3. klik button Generate report 4.Periksa file hasil download | 1. Sistem mengunduh file report data anggota dalam format Excel 2. File report berisi semua data anggota sesuai dengan yang ditampilkan di tabel. | file tidak di download hanya menampilkan dalam newtab di browser | Perbaiki fungsi generate report agar file Excel diunduh langsung, dan bukan hanya ditampilkan
bugs_013 | Input jumlah uang kas melebihi panjang maksimal tetap berhasil diproses tanpa validasi atau pesan kesalahan. | Medium | P2 | 1. klik sidebar menu Manajemen keuangan 2. klik submenu setor kas 3. pilih nama anggota 4. masukan jumlah uang kas >length 5. pilih tanggal setor 6. klik button kirim | 1. Muncul pesan error "Uang kas melebihi batas maksimal". 2. Sistem tidak memproses input jika uang kas melebihi batas panjang. | sukses setor kas | Tambahkan validasi panjang maksimal untuk input jumlah uang kas dan tampilkan pesan kesalahan jika melebihi batas.
bugs_014 | Input tanggal setor uang kas 1 tahun ke belakang tetap diterima tanpa validasi dan berhasil diproses. | Medium | P2 | 1. klik sidebar menu Manajemen keuangan 2. klik submenu setor kas 3. pilih nama anggota 4. masukan jumlah uang kas 5. pilih tanggal setor 1 tahun kebelakang 6. klik button kirim | Sistem tidak menerima input tanggal setor 1 tahun kebelakang dan muncul pesan batas maximal setor uang kas. | sukses setor kas | Tambahkan validasi untuk membatasi input tanggal setor agar tidak lebih dari 1 tahun ke belakang dan tampilkan pesan kesalahan
bugs_015 | Input tanggal setor di masa depan diterima tanpa validasi, dan uang kas berhasil disetor. | Medium | P2 | 1. klik sidebar menu Manajemen keuangan 2. klik submenu setor kas 3. pilih nama anggota 4. masukan jumlah uang kas 5. pilih tanggal setor > tanggal hari ini 6. klik button kirim | 1.Muncul pesan error "Tanggal setor tidak boleh di masa depan". 2. Sistem tidak memproses input jika tanggal setor berada di masa depan. | sukses setor kas | Implementasikan validasi untuk mencegah input tanggal setor di masa depan dan tampilkan pesan kesalahan yang sesuai
bugs_016 | Tombol "Reset" pada halaman edit kas tidak berfungsi, dan field input tidak kembali ke nilai awal. | Low | P3 | 1. klik sidebar menu Management Keuangan 2. klik submenu Daftar Kas 3. klik button edit di daftar Kas 4. klik button reset 5. periksa form | Ketika tombol "Reset" ditekan di halaman edit kas, semua field input kembali ke nilai awal sebelum dilakukan pengeditan. | button reset tidak berfungsi | Periksa dan perbaiki fungsi "Reset" agar field input dapat kembali ke nilai awal sebelum diedit.
bugs_017 | Input nama pengeluaran hanya berisi angka tetap diterima dan data pengeluaran berhasil disimpan. | Medium | P2 | 1. klik sidebar menu Manajemen keuangan 2. klik submenu Catat pengeluaran 3. masukan nama pengeluaran dengan angka 4. masukan harga barang 5. pilih tanggal pengeluaran 6. klik button kirim | 1. Muncul pesan error "Nama pengeluaran tidak boleh hanya angka". 2. Sistem tidak memproses input jika nama pengeluaran hanya berisi angka. | 1.Data pengeluaran berhasil ditambahkan dan disimpan. 2.Muncul notifikasi "Data Sudah Masuk". 3.Data pengeluaran terlihat di halaman daftar pengeluaran | Tambahkan validasi untuk mencegah input nama pengeluaran hanya angka dan tampilkan pesan kesalahan.
bugs_018 | Input nama pengeluaran dengan karakter spesial diterima tanpa validasi, dan data pengeluaran berhasil disimpan. | Medium | P2 | 1. klik sidebar menu Manajemen keuangan 2. klik submenu Catat pengeluaran 3. masukan nama pengeluaran spesial character 4. masukan harga barang 5. pilih tanggal pengeluaran 6. klik button kirim | 1.Muncul pesan error "Nama pengeluaran tidak boleh mengandung karakter spesial". 2.Sistem tidak memproses input jika terdapat karakter spesial di nama pengeluaran. | 1.Data pengeluaran berhasil ditambahkan dan disimpan. 2.Muncul notifikasi "Data Sudah Masuk". 3.Data pengeluaran terlihat di halaman daftar pengeluaran | Implementasikan validasi untuk mencegah penggunaan karakter spesial di nama pengeluaran dan tampilkan pesan kesalahan.
bugs_019 | Input nama pengeluaran dengan kombinasi huruf, angka, dan karakter spesial diterima tanpa validasi, dan data berhasil disimpan. | Medium | P2 | 1. klik sidebar menu Manajemen keuangan 2. klik submenu Catat pengeluaran 3. masukan nama pengeluaran kombinasi huruf angka dan spesial karakter 4. masukan harga barang 5. pilih tanggal pengeluaran 6. klik button kirim | 1.Muncul pesan error "Nama pengeluaran hanya boleh terdiri dari huruf". 2.Sistem tidak memproses input jika ada kombinasi huruf, angka, dan karakter spesial. | 1.Data pengeluaran berhasil ditambahkan dan disimpan. 2.Muncul notifikasi "Data Sudah Masuk". 3.Data pengeluaran terlihat di halaman daftar pengeluaran | Tambahkan validasi untuk memastikan nama pengeluaran hanya terdiri dari huruf, dan tampilkan pesan kesalahan jika tidak memenuhi kriteria.
bugs_020 | Input tanggal pengeluaran 1 tahun ke belakang diterima tanpa validasi, dan data pengeluaran berhasil disimpan. | Medium | P2 | 1. klik sidebar menu Manajemen keuangan 2. klik submenu Catat pengeluaran 3. masukan nama pengeluaran 4. masukan harga barang 5. pilih tanggal pengeluaran Pengeluaran 1 tahun kebelakang 6. klik button kirim | Sistem tidak menerima input tanggal pengeluaran 1 tahun kebelakang dan muncul pesan maximal input tanggal pengeluaran | 1.Data pengeluaran berhasil ditambahkan dan disimpan. 2.Muncul notifikasi "Data Sudah Masuk". 3.Data pengeluaran terlihat di halaman daftar pengeluaran | Perbaiki validasi input tanggal pengeluaran agar tidak lebih dari 1 tahun ke belakang dan tampilkan pesan kesalahan.
bugs_021 | Input tanggal pengeluaran di masa depan diterima, dan data pengeluaran berhasil disimpan. | Medium | P2 | 1. klik sidebar menu Manajemen keuangan 2. klik submenu Catat pengeluaran 3. masukan nama pengeluaran 4. masukan harga barang 5. pilih tanggal pengeluaran > hari ini 6. klik button kirim | Muncul pesan error "Tanggal pengeluaran tidak boleh di masa depan". Sistem tidak memproses input jika tanggal pengeluaran berada di masa depan. | 1.Data pengeluaran berhasil ditambahkan dan disimpan. 2.Muncul notifikasi "Data Sudah Masuk". 3.Data pengeluaran terlihat di halaman daftar pengeluaran | Implementasikan validasi untuk mencegah input tanggal pengeluaran di masa depan dan tampilkan pesan kesalahan
bugs_022 | Tombol "Reset" pada halaman edit pengeluaran tidak berfungsi, dan field input tidak kembali ke nilai awal. | Low | P3 | 1. klik sidebar menu Management Keuangan 2. klik submenu Daftar Pengeluaran 3. klik button edit di daftar Pengeluaran 4. klik button reset 5. periksa form | Ketika tombol "Reset" ditekan di halaman edit kas, semua field input kembali ke nilai awal sebelum dilakukan pengeditan. | button reset tidak berfungsi | Periksa dan perbaiki fungsi "Reset" agar semua field input dapat kembali ke nilai awal sebelum dilakukan pengeditan.
bugs_023 | Popup notifikasi dalam aplikasi tidak menghilang secara otomatis setelah muncul. Selain itu, tidak ada tombol atau tindakan yang dapat dilakukan pengguna untuk menutup popup secara manual. Popup juga tetap muncul meskipun halaman di-reload, mengganggu pengalaman pengguna. | Medium | P2 | 1.Lakukan tindakan yang memunculkan popup notifikasi (misalnya, menambahkan, mengedit, atau menghapus data). 2.Amati bahwa popup tidak menghilang setelah muncul. 3.Coba reload halaman dan periksa apakah popup masih tetap muncul. | Popup notifikasi harus menghilang secara otomatis setelah beberapa detik atau menyediakan tombol untuk menutup popup secara manual. Setelah reload halaman, popup seharusnya tidak muncul lagi. | Popup tetap muncul tanpa ada opsi untuk menutupnya secara manual, dan popup tetap ada bahkan setelah halaman di-reload | 1. Tambahkan fungsi untuk menghilangkan popup secara otomatis setelah 3-5 detik. 2. Tambahkan tombol "close" untuk menutup popup secara manual. 3. Pastikan bahwa popup tidak muncul kembali setelah reload halaman kecuali dipicu oleh tindakan pengguna.
bugs_024 | Terdapat perbedaan desain antarmuka pengguna yang mengurangi keindahan dan konsistensi antara menu utama dan submenu. Menu utama memiliki ikon dan teks dengan format yang seragam, tetapi submenu memiliki latar belakang putih, yang tidak sejalan dengan tema warna biru. | Medium | P2 | 1.Buka aplikasi Cash Flow Class. 2.Lihat panel navigasi di sebelah kiri. 3.Klik "Manajemen Anggota" untuk memperluas submenu. | Submenu memiliki desain yang serasi dan selaras dengan menu utama, dengan tema warna yang konsisten. | Submenu menggunakan latar belakang putih yang mencolok dan tidak sesuai dengan tema warna biru menu utama. | Sesuaikan latar belakang submenu dengan warna tema menu utama agar terlihat lebih serasi.
bugs_025 | Tidak ada indikator visual yang menunjukkan halaman atau menu mana yang sedang aktif, membuat pengguna bingung. | Medium | P2 | 1.Buka aplikasi Cash Flow Class. 2.Perhatikan panel navigasi di sebelah kiri. 3.Klik "Dashboard", "Manajemen Anggota", atau "Manajemen Keuangan". | Menu atau submenu yang sedang aktif seharusnya memiliki indikator visual, seperti perubahan warna, garis tebal di samping, atau highlight, yang menunjukkan halaman mana yang sedang dikunjungi. | Tidak ada perubahan visual yang mencolok atau indikator yang menyoroti menu yang sedang aktif, menyebabkan kebingungan bagi pengguna. | perbaiki masalah ini untuk meningkatkan konsistensi dan pengalaman pengguna.
bugs_026 | Jarak dan pemisah antara "Manajemen Anggota" dan "Manajemen Keuangan" tidak cukup jelas, membuat antarmuka terlihat berantakan. | Low | P3 | 1.Buka aplikasi Cash Flow Class. 2.Lihat bagian panel navigasi kiri di bawah "Manajemen Anggota". | Harus ada pemisah visual yang cukup mencolok (misalnya garis pemisah atau jarak yang lebih besar) antara "Manajemen Anggota" dan "Manajemen Keuangan" untuk memisahkan kedua kategori tersebut dengan jelas. | Jarak atau pemisah visual tidak cukup jelas, membuat kedua bagian terlihat terlalu berdekatan dan membingungkan. | perbaiki masalah ini untuk meningkatkan konsistensi dan pengalaman pengguna.
bugs_027 | Ikon yang digunakan dalam menu tidak cukup deskriptif untuk membantu pengguna memahami fungsinya dengan cepat | Medium | P2 | 1.Buka aplikasi Cash Flow Class. 2.Perhatikan ikon yang digunakan dalam menu navigasi. | Ikon seharusnya cukup deskriptif dan relevan, membantu pengguna untuk dengan mudah memahami fungsi dari setiap menu tanpa membaca teksnya. | Ikon yang digunakan kurang representatif dan tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai fungsinya, sehingga pengguna perlu membaca teks untuk memahaminya. | perbaiki masalah ini untuk meningkatkan konsistensi dan pengalaman pengguna.
bugs_028 | Menu "Nunda Kas" membingungkan karena tidak memiliki fungsi yang jelas dan hanya menampilkan kas yang sudah diinputkan. Menu ini tidak memberikan nilai tambah dan justru memperumit navigasi. | Medium | P3 | 1.Buka aplikasi Cash Flow Class. 2.Navigasikan ke menu "Nunda Kas". | Menu seharusnya memiliki fungsi yang jelas dan memberikan informasi penting atau dihapus jika tidak relevan. | Menu "Nunda Kas" tidak memiliki fungsi yang bermanfaat dan hanya menampilkan kas yang sudah diinputkan, membuat pengguna bingung. | Hapus menu "Nunda Kas" atau beri penjelasan lebih lanjut mengenai fungsinya untuk mempermudah pengguna.
bugs_029 | UI untuk pagination menampilkan 8 halaman meskipun hanya ada 2 data dalam tabel, membingungkan pengguna dan memberikan kesan ada lebih banyak data dari yang sebenarnya. | High | P2 | 1.Buka halaman yang menampilkan data dengan pagination. 2.Pastikan data yang ditampilkan dalam tabel hanya 2 item. | Pagination seharusnya menampilkan jumlah halaman yang relevan dengan jumlah data (misalnya, 1 atau 2 halaman saja jika data hanya sedikit). | Pagination menampilkan 8 halaman, memberikan kesan bahwa ada lebih banyak data yang tidak ada | Sesuaikan jumlah halaman pada pagination dengan jumlah data yang ada, agar lebih informatif dan user-friendly
bugs_030 | Data dalam tabel tidak diurutkan berdasarkan entri terbaru (latest) terlebih dahulu, membuat pengguna kesulitan menemukan data yang baru saja diinputkan. | Medium | P2 | 1.Masukkan beberapa data baru. 2. Perhatikan urutan data yang ditampilkan. | Data seharusnya diurutkan berdasarkan entri terbaru di bagian atas tabel | Data ditampilkan dalam urutan yang tidak sesuai, menyulitkan pengguna dalam mencari entri terbaru. | Implementasikan pengurutan default berdasarkan waktu entri, dengan data terbaru di atas.
bugs_031 | Saat submenu di-collapse, ikon dan teks masih ditampilkan, membuat tampilan tidak efisien dan kurang rapi. | Low | P3 | Klik untuk collapse submenu dalam navigasi. | Hanya ikon yang seharusnya ditampilkan saat submenu di-collapse, untuk memaksimalkan ruang dan memperbaiki visual. | Ikon dan teks submenu tetap ditampilkan, membuat navigasi menjadi tidak rapi. | Tampilkan hanya ikon ketika submenu di-collapse untuk menyederhanakan antarmuka.